| Рассмотрено на заседании Советом Учреждения Протокол № 1 от 30. 08. 2013 г. |  | УТВЕРЖДЕНО Приказом № 205 от 02.09. 2013г. Директор школы А.Н.Новикова |
| --- | --- | --- |

Проект инновационной деятельности МОУСОШ №3 «Создание адаптивного образовательного пространства для удовлетворения образовательной потребности детей с различным уровнем психофизического развития»

- Краткая аннотация проекта

Целью данного проекта является создание модели инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) на базе  общеобразовательного учреждения  «Средняя общеобразовательная школа №3». Данный проект позволит удовлетворить потребности общества в инклюзивном образовании путем включения детей с ОВЗ в образовательную среду общеобразовательной школы. В результате реализации проекта педагоги школы освоят технологию обучения детей с особыми образовательными потребностями. Законные представители ребенка получат возможность обучения своих детей в общеобразовательной школе по индивидуальной траектории обучения, успешной их социализации. Учащиеся школы получат социальный опыт толерантного поведения, гуманного отношения к личности.

Проект будет реализован через вовлечение детей с ОВЗ в систему индивидуальной помощи, коррекционных занятий, специальных, оздоровительных мероприятий, участия в общественной жизни школы, с использованием психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся. Реализовывать проект будет инициативная группа педагогов школы, в состав которой войдут учитель-логопед, педагог-психолог, социальный педагог, учителя-предметники, а также привлечение специалистов Центра реабилитации и коррекции. Длительность проекта определяется медицинскими показаниями учащихся, индивидуальной траекторией обучения.

II. Актуальность проекта

В настоящее время 1,6 миллионов детей, проживающих в Российской Федерации, относятся к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья и нуждаются в специальном (коррекционном) образовании, в соответствии их особыми образовательными потребностями.

В МОУ СОШ №3 обучаются учащиеся, которым решением  ТПМПК рекомендовано обучение по специальным (коррекционным) программам VII вида, дети-инвалиды, которые обучаются на дому. Всѐ чаще возникает ситуация, когда в общеобразовательном классе обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья. Чаще всего эти дети проживают на микроучастке нашей школы. Вблизи нет специальных образовательных учреждений, способных удовлетворить образовательные потребности таких детей. Не у всех родителей есть возможность сопровождать ребенка на значительные расстояния, и чаще всего они выбирают школу, расположенную недалеко от места проживания, для обучения ребенка.

Длительное пребывание детей с ОВЗ в массовой школе без специального подхода к их обучению и воспитанию может привести к образованию у них вредных привычек: к бездеятельному время препровождению, лени, дракам, демонстративному поведению, страху перед вызовом к доске, отвращению к учѐбе, нежеланию ходить в школу и др. Перед школой стоит непростая проблема. Как организовать обучение таких детей, чтобы они могли максимально адаптироваться в социуме, реализовать себя в обществе, стать полноценными членами его. Инклюзивное образование позволяет формировать такое образовательное пространство, в котором любой ребенок, в том числе с инвалидностью, может быть включен в образовательную и социальную жизнь образовательного учреждения, что позволит ему добиваться успехов, ощущать безопасность и свою значимость в коллективе сверстников.

В нашем образовательном учреждении созданы предпосылки для реализации инклюзивного образования. Для определения индивидуального образовательного маршрута дети с ОВЗ направляются в территориальную психолого-медико-педагогическую комиссию (ТПМПК). Для организации сопровождения детей с отклонениями в развитии непосредственно в условиях образовательного учреждения создан психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПК).

В школе имеются специалисты, обеспечивающие и сопровождающие процессы образования детей с ОВЗ и детей-инвалидов (учитель-логопед, педагог-психолог, социальный педагог. Пять учителей  школы прошли  курсы повышении квалификации по темам «Обучение детей с ограниченными возможностями», «Особенности образовательного процесса для детей с задержкой психического развития», четыре учителя имеют курсы по дистанционному обучению детей-инвалидов. Один учитель прошел переподготовку по профилю «Сурдопедагог».

МОУСОШ №3 создает инклюзивную среду, которая предполагает построение в школе целостной системы, обеспечивающей оптимальные условия для социализации, обучения, воспитания и полного достижения развития личности учащегося через интеграцию урочной и внеурочной деятельности посредством включения детей в разнообразные культурные и социальные практики на этапе школьного обучения.

На переходном этапе, исходя из наличия материально-технической базы и кадрового ресурса образовательного учреждения  организовано  интегративное обучение и воспитание для следующих групп детей:

− с нарушениями психического развития (задержка психического развития);

− с нарушениями в эмоционально-волевой сферы;

− с нарушением слуховой функции;

− с нарушением речи;

- частичная инклюзия - дети-инвалиды совмещают индивидуальное обучение на дому с посещением общеобразовательного учреждения и обучаются по индивидуальным учебным планам.

Психолого-педагогическое сопровождение неслышащих и плохослышащих школьников включает коррекционно-развивающие занятия сурдопедагога, психолога и логопеда.  Рабочее место ребенка оснащенно звукоусиливающей аппаратурой, обеспечивающей передачу информации на визуальной основе.

Создаются условия, разрабатывается содержание и методика психолого-педагогического сопровождения детей с неярко выраженными отклонениями развития (дети с дефицитом внимания и гиперактивностью, легкие сенсорные расстройства, недостатки в речевой и когнитивной сфере, эмоционально-волевая лабильность).

Школьное здание стало более доступным для детей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата благодаря установке за счёт бюджетных средств пандуса для въезда в здание детей-колясочников.

Проведенный анализ позволяет выделить ряд актуальных проблем, которые необходимо решить, чтобы обеспечить защиту прав детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов на доступное и качественное образование:

1. Деятельность образовательного учреждения, обеспечивающего инклюзивное образование, недостаточно обеспечена нормативно-правовой базой.

2. Недостаточно обеспечена возможность для самореализации и социализации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья через включение в социально-значимые проекты и события, различные виды социальной, творческой деятельности.

3. В образовательном пространстве школы не сформировано необходимое толерантное отношение к детям с ОВЗ и детям-инвалидам, что затрудняет организацию интегрированного, инклюзивного обучения.

4. Отсутствует система мониторинга качества образования детей-инвалидов и детей с ОВЗ в образовательном учреждении, что затрудняет принятие своевременных и эффективных управленческих решений.

Решив эти проблемы, мы можем создать предпосылки для внедрения модели более гуманного, качественного образовательного процесса, включающего обучение всех детей, в том числе имеющих ОВЗ и детей-инвалидов.

III. Цель и задачи проекта

Цель проекта: «Создание адаптивного образовательного пространства для удовлетворения образовательной потребности детей с различным уровнем психофизического развития»

Основную задачу нашей работы мы видим в создании необходимых условий для адаптации образовательного пространства школы нуждам и запросам каждого участника образовательного процесса.  Основываясь на анализе сложившейся ситуации в окружающем школу социуме, педагогический коллектив пришел к выводу о необходимости в дальнейшей своей работе реализовывать принципы доступности, непрерывности и вариативности образования, а в качестве приоритетных выделяет следующие направления деятельности школы:

- Построение в образовательном учреждении целостной системы, ориентированной на обеспечение оптимальных условий для адаптации, социализации, обучения, воспитания и полного достижения развития личности учащегося через интеграцию  общего и дополнительного образования;

- Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для детей с ОВЗ.

- Вовлечение в социальную жизнь детей с особыми образовательными потребностями в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, уровнем актуального развития, состоянием физического, соматического и нервно-психического здоровья;

- Создание единой психологически комфортной образовательной среды для детей, имеющих разные стартовые возможности;

- Формирование у обучающихся положительного отношения к учению как главному условию личного роста, преодоление негативных особенностей эмоционально-личностной сферы через включение детей в успешные виды деятельности (учебную, творческую, проектно-исследовательскую, коммуникативную, трудовую и др.);

- Организация системы эффективного психолого-педагогического сопровождения процесса обучения через взаимодействие диагностико-консультативного, коррекционно-развивающего,  социально-трудового направлений деятельности;

- Сохранение и укрепление здоровья школьников;

- Дальнейшее развитие системы психолого-педагогической и медико-социальной помощи родителям и детям (ПМПК, ПМПК, ЦПРК);

- Развитие социального партнерства с организациями и учреждениями, защищающими права людей с ограниченными возможностями здоровья и принимающими активное участие в продвижении инклюзивного образования в районе;.

-  Привлечение к работе высококвалифицированных специалистов, имеющих возможность не только обеспечить усиленный индивидуализированный процесс сопровождения, обучения и воспитания, но и активно участвовать в работе школы в режиме развития;

- Изменение общественного сознания по отношению к людям с особыми образовательными потребностями и особенностями в развитии;

- Проведение мероприятий по информированию населения о введении инклюзивного образования в школе.

Инклюзивное образование  в МОУ ООШ№3 может реализовываться через следующие модели:

1) полная инклюзия - дети-инвалиды, дети с нарушениями психического развития (задержка психического развития); с нарушениями в эмоционально-волевой сферы;  с нарушением слуховой функции; с нарушением речи посещают общеобразовательное учреждение наряду со здоровыми сверстниками и обучаются по индивидуальным учебным планам, которые могут совпадать с учебным планом соответствующего класса, а также могут посещать кружки, клубы, внеклассные общешкольные мероприятия и др.;

2) частичная инклюзия - дети-инвалиды, дети с нарушениями психического развития (задержка психического развития); с нарушениями в эмоционально-волевой сферы;    совмещают индивидуальное обучение на дому с посещением общеобразовательного учреждения и обучаются по индивидуальным учебным планам,  и (или) дистанционное образование ( по согласованию с родителями (законными представителями). Также  могут посещать кружки, клубы, внеклассные общешкольные мероприятия и др..

3) внеурочная инклюзия - дети-инвалиды (инвалиды) обучаются только на дому и посещают кружки, клубы, внеклассные общешкольные мероприятия и др. в общеобразовательном учреждении

IV. Стратегия достижения поставленной цели

Контроль над реализацией проекта осуществляет администрация школы в рамках внутришкольного контроля и инициативная группа. Отчет о работе заслушивается на педсоветах (два раза в год), заседаниях МО учителей-предметников (два раза в год), заседаниях инициативной группы.

Реализация проекта и апробации модели рассчитана на 3 года и будет проходить в 5 этапов:

Подготовительный этап ( август-сентябрь 2013 г.) - создание инициативной группы учителей, разработка проекта, сбор информации по инклюзивному образованию.

Организационный этап (с 01.04.2013-01.09.2013) – диагностические мероприятия, создание групп учащихся с ОВЗ, разработка индивидуальной траектории обучения, разработка пакета документов, регламентирующих инклюзивное образование, локальные акты внутри школы, курсовая подготовка участников эксперимента, информирование общественности по внедрению инновации.

Основной этап (с 01.09.2013-25.05.2016) - проведение коррекционных, индивидуальных занятий, реализация программ обучения по инклюзии учителей-предметников, использование здоровьесберегающих технологий, работа специалистов по устранению и коррекции нарушений в развитии ребенка. Работа методической службы по созданию условий для процесса инклюзивного обучения. Сбор материала для мониторинга результатов обучения учащихся данной категории.

Заключительный этап (с 25.03.2016- 15.06.2016) - демонстрация достижений учащихся с ОВЗ ( выставки, участие в конкурсах, соревнованиях и т.д.). Составление методических рекомендаций по реализации проекта. Подготовка показателей развития, динамики успехов обучающихся данной категории. Мониторинговые мероприятия в ОУ.

Аналитический этап (с 15.06.2016- 01.09.2016) - обобщение опыта, информирование общественности о результатах внедрения инклюзивного образования в общеобразовательной школе. Оформление отчетной документации. Публикация материалов по внедрению проекта.

V. План мероприятий по реализации проекта.

| № п/п | Мероприятия | Сроки выполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Подготовительный этап. |
| 1 | Теоретический семинар для учителей, узких специалистов и администрации школы «Понимание инклюзии» | Апрель 2013 г. | Директор школы |
| 2 | Семинар «Введение инклюзивного образования в МОУ СОШ №3» | май 2013г | Директор школы |
| 3 | Организация инициативной группы по инклюзии: - определение графика работы; - распределение обязанностей; - сбор информации | май 2013 г | Директор школы |
| 4 | Посещение семинаров по внедрению инклюзивного образования | В течение всего периода | Администрация, учителя |
| 5 | Техническая работа по определению места проведения коррекционных занятий | Сентябрь 2013 | Заместитель директора |
| 6 | Подготовка печатных материалов | В течение всего периода | Заместитель директора |
| 7 | Изучение потребности в инклюзивном обучении на микроучастке школы. | В течение всего периода | Заместитель директора Члены инициативной группы |
| 8 | Создание проекта по инклюзии, обсуждение, утверждение на заседании педагогического совета школы | Август, Сентябрь 2013 | Директор школы, заместитель директора |
| Организационный этап |
| 1 | Разработка нормативно-правовой документации по инклюзивному образованию (разработка положений, приказов, утверждение рабочей группы) | Сентябрь - декабрь 2013 г. | Директор школы, заместитель директора |
| 2 | Заседание школьной ПМПК по вопросу определения обучающихся на инклюзивное образование | сентябрь 2013г. | Директор школы, заместитель директора, председатель ПМПК |
| 3 | Включение ребѐнка с ОВЗ в образовательное пространство | сентябрь 2013г. 2014г. 2015г. | Директор школы |
|  | Курсовая подготовка и повышение квалификации учителей, реализующих проект инклюзивного образования. | 2013-2014 г.г. | Директор школы |
| 7 | Педагогический совет «Методические рекомендации по обучению детей с ОВЗ в общеобразовательной школе» | ноябрь 2013 | Директор школы, заместитель директора |
| 8 | Заседание Методического совета школы «Основные подходы и принципы разработки индивидуальных образовательных программ по инклюзивному образованию». | октябрь 2013 г. | Заместитель директора, учителя- предметники |
| 9. | Разработка и принятие ежегодных планов совместной работы ОУ и ЦПРК | 2013 -2016 г.г. | Руководитель ОУ |
| 10 | Взаимодействие с УО, органами опеки и попечительства, райбольницы с целью выверки списков детей-инвалидов, состоящих на учете | 2013 -2016 г.г. | Руководитель ОУ |
| Основной этап |

| 1 | Круглый стол о реализации проекта на I этапе. | январь 2014г. | Заместитель директора |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Разработка индивидуальных образовательных программ по инклюзивному образованию. | январь 2014г., сентябрь 2014г, сентябрь 2015г, | Зам. директора , классные руководители, учителя- предметники |
| 3 | Семинар для родителей «Понимание инвалидности. Социальный и медицинский подход к инвалидности» | февраль 2014г. | Заместитель директора |
| 4 | Тренинг для детей- инвалидов «Позитивная самооценка. Навыки общения со сверстниками». | февраль 2014г. | Педагог- психолог |
| 5 | Мониторинг занятости детей с ОВЗ в кружках, клубах по интересам | январь 2014г., сентябрь 2014г., 2015г. | Заместитель директора, классные руководители |
| 6 | Выставка детского творчества детей с ОВЗ и детей-инвалидов. | Март 2014г., 2015г. | Заместитель директора, классные руководители |
| 7 | Обзор литературы по инклюзивному образованию. | январь 2014г., 2015г. | Педагог-библиотекарь |
| 8 | Проведение «Уроков доброты» с 1-11 класс | 1 раз в четверть в течение проекта | Заместитель директора, соц.педагог, классные руководители |
| 9 | Проведение тематических классных часов «Не допускай инвалидности души!» | В течение проекта | соц.педагог, классные руководители |
| 10 | Индивидуальные консультации для родителей «Психологические особенности инклюзии» | В течение проекта | Педагог- психолог |
| 11 | Посещение учащихся-инвалидов, находящихся на домашнем обучении | В течение проекта | Классные руководители, активы классов, социальный педагог |

| 10 | Приобретение необходимой методической литературы, программного обеспечения и дидактического материала по инклюзивному образованию. | апрель 2014г., 2015г. | Заместитель директора, Педагог-библиотекарь |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | Конференция по инклюзивному образованию «Особенности обучения и социализации детей с ограниченными возможностями здоровья». | Май 2014г. | Заместитель директора, педагог-психолог |
| 12 | Презентация индивидуальных программ обучения по инклюзивному образованию на заседании Методического совета школы. | март 2014г. | Заместитель директора, учителя- предметники |
| 13 | Консультации для родителей детей-инвалидов «Роль родителей в защите прав детей-инвалидов на инклюзивное образование». | май 2014г. | Заместитль директора, педагог- психолог, социальный педагог |
| 15 | Консультации педагога-психолога для классных руководителей и учителей- предметников по инклюзивному образованию | В течение проекта | Педагог- психолог |
| 16 | Организация летнего отдыха детей с ОВЗ. | Лето 2014г., 2015г. | Социальный педагог |
| 17 | Подведение итогов летней трудовой занятости детей с ОВЗ | сентябрь 2014 г. 2015г | Социальный педагог |
| 18 | Работа с родителями детей с ОВЗ на 1 сентября 2013-2014 и 2014-2015 учебный год по определению обучающихся на инклюзивное образование. | июль-август 2014г., 2015г. | Директор школы, заместитель директора |
| 19 | Заседание школьной ПМПК по вопросу определения обучающихся на инклюзивное образование на 2013-2014 и 2014-2015 учебные годы. | август, сентябрь 2013г., 2014г. | Директор школы, заместитель директора, |
| 20 | Содействие в организации обучения детей-инвалидов, занимающихся ЦПРК, не имеющих возможности обучения в общеобразовательной школе. | .В течение проекта | Директор школы |
| 21 | Написание статей из опыта работы по инклюзивному образованию | Январь 2014г-31 декабря 2015г. | Директор, заместитель директора |
| 22 | Патронаж семей детей с ОВЗ. | 2013-2016 годы | Классные руководители, социальный педагог |
| 23 | Мониторинг деятельности всех участников проекта. | январь 2014г., 2015г., май 2014г., 2015г. | Заместитель директора, учителя-предметники, педагог- психолог, социальный педагог, учитель-логопед |
| Заключительный этап. |
| 1 | Обобщение опыта работы по теме «Презентация модели инклюзивного образования МОУ СОШ №3» | май 2016 г. | Администрация школы |
| 2 | Участие с творческими работами детей-инвалидов в мероприятиях декады, посвященной «Всемирному дню инвалидов 3 декабря». | . В течение всего периода | Заместитель директора |
| 3 | Публикация методических материалов учителей. | В течение всего периода | Заместитель директора |
| Аналитический этап |
| 1 | Выпуск буклетов, памяток по инклюзивному обучению | Сентябрь 2014, 2015 г.г. | Заместитель директора |
| 3 | Аналитический отчет о внедрении инклюзивного образования | Май – июнь 2016г. | Директор школы, заместитель директора |

VI. Ожидаемые результаты проекта

При условии реализации данного проекта предполагается получение следующих результатов работы:                                                                                                                                   1. Будут созданы условия в МОУ СОШ №3 для качественного и доступного образования, успешной социализации детей с ОВЗ и детей-инвалидов.

2. Будут сформированы и развиты у детей с ограниченными возможностями здоровья такие личностные качества, ключевые компетентности, которые помогут им адаптироваться к социальным реалиям и позволят реализовать свой потенциал в обществе, в будущей профессиональной деятельности.

3. Будет создана система психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ОВЗ.

4. Будет внедрена модель инклюзивного обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательной школе.

5. Будет создана сеть информационного взаимодействия по проблемам инклюзивного образования

7. Важным результатом проекта можно считать создание банка данных психолого-педагогического мониторинга детей с ОВЗ

8.Активное участие детей с ОВЗ в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, выставках творческих работ и т.д. и получение положительных результатов.

9. Родители получат необходимые знания для выстраивания отношений с детьми с ОВЗ, возможность обучения своих детей в общеобразовательной школе.

VII Риски

1. Неприятие обучающимися, педагогами, родителями введения инклюзивного образования в МОУ СОШ№3 детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.

2. Инерция и непонимание педагогами сути инклюзивного образования.

3. Возникновение напряжения в педагогическом коллективе между участниками эксперимента и учителями, не участвующими в реализации проекта инклюзивного образования.

4. Недостаточная подготовленность педагогических кадров по инклюзивному образованию.

5. Психологическая некомфортность в формируемом инклюзивном образовательном пространстве.

VIII   Практическая значимость результатов проекта

1. Проведенная работа позволит детям с ОВЗ получить образование в условиях общеобразовательного учреждения.

2. Педагоги получат опыт работы с учащимися с ОВЗ.

3. Общество получит полноценно развитых личностей из числа детей с ОВЗ, максимально социализированных.

4. Обучение станет более доступным для детей, испытывающих проблемы в здоровье.

5. Родители смогут быть активными участниками образовательного процесса.

6. Учащиеся школы приобретут ценный опыт общения, участия в судьбе другого человека, сострадания и толерантного поведения, гуманного отношения к людям с недостатками развития и здоровья.