Утвержден на заседании Совета учреждения

Протокол №2 от  14    января 2011 г.

План перспективного развития учреждения

на основе национальной образовательной инициативы

«Наша новая школа» на 2011-2015 годы

Наименование образовательного учреждения

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №3»

С. Кочубеевское

| № п/п | Мероприятия | Исполнители | Сроки | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Переход на новые образовательные стандарты |
| 1.1 | Работа по изучению нормативно-правовой базы, регламентирующей введение ФГОС начального общего образования. Разъяснительная работа с педагогическими кадрами (убеждение их в необходимости кардинальных преобразований в педагогическом сознании, смены целей, содержания и стилей деятельности педагогов) | Директор, зам. директора по УВР | В течение года | Проведение методических семинаров, педагогического совета. Увеличение доли учителей, подготовленных к введению ФГОС второго поколения |
| 1.2 | Разработка и утверждение приказом директора плана-графика введения ФГОС с 1 сентября 2011 года в 1 классах | Директор, зам. директора по УВР | До 1 февраля 2011 г. | План-график |
| 1.3 | Издание приказа по ОУ о переходе школы с 1 сентября 2011 года на ФГОС начального общего образования второго поколения | Директор | Август 2011 г. | Приказ по школе |
| 1.4 | Организация работы по приведению в соответствие с требованиями ФГОС и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций заместителя по УВР школы, учителя начальных классов | Директор | До 20 января 2011 года | Должностные инструкции |
| 1.5 | Издание приказа о создании Творческого совета и рабочих групп по разработке основной образовательной программы школы (ООП) | Директор | январь 2011 года | Приказ по школе |
| 1.6 | Составление и утверждение приказом директора ОУ плана работы Творческого совета и рабочих групп по подготовке ООП школы. | Директор | Январь 2011 года | Приказ по школе, план работы творческого совета и рабочих групп по подготовке ООП школы |
| 1.7 | Подготовка основной образовательной программы школы (ООП) - пояснительная записка | Творческий совет, рабочие группы, директор, зам. директора по УВР | До 20.03. ежегодно | ОПП на 2011-2012 учебный год (1 класс), ОПП на 2012-2013 учебный год (2 класс), ОПП на 2013-2014 учебный год (3 класс), ОПП на 2014-2015 учебный год (4 класс) |
|  | -планируемые результаты освоения ООП начального общего образования |  |  |  |
|  | -учебный план начального общего образования |  |  |  |
|  | -внеурочная деятельность |  |  |  |
|  | -программа формирования универсальных учебных действий |  |  |  |
|  | -программы отдельных предметов |  |  |  |
|  | -программа духовно-нравственного развития и воспитания личности обучающегося |  |  |  |
|  | -программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни |  |  |  |
|  | -программа коррекционной работы |  |  |  |
|  | -система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования |  |  |  |
| 1.8 | Разработка и утверждение учебных программ учителей 1 класса по учебным предметам | Учителя 1 классов | Июнь-август 2011 года | Приказ по школе, учебные программы |
| 1.9 | Разработка и утверждение приказом директора формы договора между ОУ и родителями учащихся первых классов о предоставлении начального общего образования | Директор, зам. директора по УВР | Апрель 2011 года | Форма договора. Увеличение доли родителей, вовлеченных в деятельность образовательного учреждениями. |
| 1.10 | Апробация измерительных материалов для оценки достижения планируемых результатов | Зам. директора по УВР | В течение года | Формирование системы диагностики |
| 1.11 | Организация курсовой подготовки учителей начальной школы, которые с 1 сентября 2011 года будут работать в 1 классе и далее поэтапно по мере введения ФГОС. Работа с отделом образования по формированию заявки. | Зам. директора по УВР | По плану СКИПКРО | Увеличение доли учителей, подготовленных к введению ФГОС второго поколения |
| 1.12 | Участие в работе районных инструктивно-методических совещаний, практических семинаров руководителей ОУ, зам. рук-ей по УВР, учителей начальных классов по подготовке к введению ФГОС начального общего образования | Зам. директора по УВР | По плану ООАКМР методического кабинета | Информированность учителей об опыте работы образовательных учреждений района по введению ФГОС начального общего образования |
| 1.13 | Организация контроля за посещением учителями курсов повышения квалификации и районных инструктивно-методических совещаний и семинаров | Зам. директора по УВР | В течение года | Увеличение доли учителей, подготовленных к введению ФГОС второго поколения |
| 1.14 | Мониторинг авторских программ и УМК | Руководители ШМО | Январь | Комплектование УМК школы |
| 1.15 | Формирование заказа на учебники с учетом перехода на ФГОС нового поколения | Зам. директора по УВР , зав. биб-ой | Февраль 2011 года | Обеспеченность учебно-методической литературой, учебниками учащихся и учителей |
| 1.16 | Организация работы школы будущего первоклассника | Зам.директора по УВР | Апрель-июнь 2011 года | Модель образования детей старшего дошкольного возраста, обеспечивающая выравнивание их стартовых возможностей для обучения в начальной школе по ФГОСам, обеспечение преемственности предшкольного и школьного образования |
| 1.17 | Работа по оборудованию кабинетов будущих первых классов в соответствии с требованиями ФГОС: создание комфортной развивающей образовательной среды на базе учебного кабинета; проверка используемой и имеющейся в кабинете учебной литературы на предмет ее соответствия двум федеральным перечням (2004г, ФГОС нового поколения), составление перечня учебников, оборудование рабочих мест учителей начальных классов ПК, обеспечение учителям доступа к электронным федеральным и региональным образовательным ресурсам. | Директор, учителя 1 классов, зам. директора по НМР | Июнь-август 2011 | Соответствие учебных кабинетов требованиям ФГОС |
| 1.18 | Изучение возможностей привлечения учреждений дополнительного образования и других учреждений, родителей к организации внеурочной деятельности обучающихся. | Зам. директора по УВР, зам. директора по ВР | В течение года | Расширение социального партнерства (совместная работа с ДДТ, ДЮСШ, Школой искусства, художественной школой, МОУДОДОО(П)Ц «ДЕЛЬФИН», Центр психолого-педагогической коррекции, музеем, детской библиотекой |
| 1.19 | Разработка механизма введения ФГОС второго поколения в образовательный процесс | НМС | февраль | Механизм введения ФГОС второго поколения в образовательный процесс |
| 1.20 | НМС: "Апробация и внедрение ФГОС начального общего образования второго поколения. Проблемы и пути их решения." | Зам. директора по УВР | апрель | Минимизация педагогических и управленческих ошибок при введении ФГОС |
| 1.21 | Педагогический совет: "Подготовка ОУ к введению ФГОС с 1 сентября 2011 года". "Первые уроки введения ФГОС. Презентация рабочих материалов учителе, реализующих ФГОС второго поколения." | Зам. директора по УВР | Январь 2011 года Ноябрь 2011 года | Механизм осуществления самоэкспертизы Информированность учителей об опыте работы школы по введению ФГОС начального общего образования |
| 1.22 | ШМО: -Знакомство с ФГОС второго поколения -Стандарт и иные нормативные документы -Знакомство с требованиями стандарта -Структура, назначение и особенности планируемых результатов ФГОС второго поколения | Зам. директора по УВР, руководители ШМО | В течение 2010-2011 уч.года | Увеличение доли учителей, подготовленных к введению ФГОС второго поколения Информационная компетентность участников образовательного процесса о происходящем в школе |
| 1.23 | Индивидуальная работа, консультации педагогов начальных классов по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС. | Директор, зам. директора по УВР | постоянно | Увеличение доли учителей, подготовленных к введению ФГОС второго поколения Информационная компетентность участников образовательного процесса о происходящем в школе |
| 1.24 | Оценка готовности ОУ к переходу на ФГОС второго поколения | Администрация | Апрель 2011 | Самоэкспертиза |
| 1.25 | День открытых дверей. Лекция для родителей "ФГОС: проблемы и перспективы" | Зам. директора по УВР | Март 2011 | Информационная компетентность участников образовательного процесса о происходящем в школе Увеличение доли родителей, вовлеченных в деятельность образовательного учреждениями |
| 1.26 | Информирование общественности о ходе и результатах введения ФГОС в ОУ. | Директор кл. рук-ли 1классов | В течение года | Информационная компетентность участников образовательного процесса о происходящем в школе Увеличение доли родителей, вовлеченных в деятельность образовательного учреждениями Публичный доклад |
| 1.27 | Рассмотрение требований ФГОС на заседаниях Совета школы, родительского комитета школы, класса, родительских собраниях. | Директор, зам. директора по УВР, зам. директора по ВР | В течение года | Информационная компетентность участников образовательного процесса о происходящем в школе Открытость и полнота информации |
| 1.28 | Проведение анкетирования родителей будущих первоклассников по изучению их запросов по использованию часов внеурочной деятельности | Зам. директора по ВР, педагог-психолог | Март, август, | Корректировка распределения часов внеурочной деятельности на следующий учебный год |
| 1.29 | Введение федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в школе 5 класс | Директор, зам. директора по УВР, учителя | 2015 год | методические рекомендации, план-график введения федерального государственного образовательного стандарта |
| 1.30 | Введение федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования по мере готовности: 10 класс 11 класс | Директор, зам. директора по УВР, учителя |  | методические рекомендации план-график введения федерального государственного образовательного стандарта |
| 1.31 | Изучение примерных основных образовательных программ основного общего и среднего (полного) общего образования | администрация школы,. учителя | 2011-2012 год | примерные основные образовательные программы основного общего и среднего (полного) общего образования |
| 1.32. | Повышение квалификации педагогических и управленческих кадров для реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования | учителя, администрация школы. | 2011 - 2015 годы (в соответствии с планом-графиком | повышение квалификации педагогических и управленческих кадров на региональном уровне |
| 1.33. | Организация и проведение мониторинга введения федеральных государственных образовательных стандартов общего образования | учителя, администрация школы. | 2011 - 2015 годы | Аналитическая справка школы по реализации национальной образовательной инициативы "Наша новая школа" |
| 1.34 | Методические семинары по изучению опыта стажировочных площадок, методических рекомендаций по формированию общих подходов к реализации национальной образовательной инициативы "Наша новая школа" | администрация школы | 2011 - 2015 годы | Формирование в школе банка методических материалов по реализации национальной образовательной инициативы "Наша новая школа" |
| 1.35 | Методические семинары по изучению общероссийской системы оценки качества общего образования: а) разработка новой нормативно-правовой базы школы по применению модели общероссийской системы оценки качества общего образования; в).внедрение инструментария реализации модели общероссийской системы оценки качества общего образования и обеспечение комплексного электронного мониторинга качества образования. | учителя, администрация школы. | 2011-2015 2011г. 2012 г. | Методические рекомендации, разработка новых нормативно - правовых локальных актов инструментарий реализации модели общероссийской системы оценки качества общего образования, методические рекомендации по ее использованию, система электронного мониторинга |
| 1.36 | Методические семинары по изучению модели оценки качества работы по социализации личности: | администрация школы, учителя | 2014-2015 | Методические рекомендации. |
| 2. Развитие системы поддержки талантливых детей |
| 2.1 | Создание банка данных учащихся, проявивших свои таланты в различных областях деятельности | Зам. директора по УВР и ВР | Постоянно | Банк данных учащихся |
| 2.2 | Создание банка творческих работ учащихся | Зам. директора по УВР и ВР | Постоянно | Банк работ учащихся |
| 2.3 | Создание банка текстов олимпиад и интеллектуальных конкурсов | Зам. директора по УВР | По мере проведения мероприятий | Банк текстов |
| 2.4 | Создание рекомендаций по работе с одаренными детьми | Психолог | Май 2011 | Увеличение количества учащихся образовательного учреждения, участников муниципальных, региональных олимпиад, конкурсов, соревнований |
| 2.5 | Организация творческих конкурсов, соревнований | Зам. директора по ВР | В течение учебного года |  |
| 2.6 | Составление индивидуальных маршрутов обучения для детей повышенного уровня обучения | Зам. директора по УВР; НМС | Сентябрь | Индивидуальные методы обучения. Повышение ученического фактора в организации обучения |
| 2.7 | Выявление одаренных детей на ранних этапах развития | Психолог, учителя-предметники | Октябрь, март | Удовлетворение интересов и запросов учащихся Раннее прогнозирование результатов деятельности |
| 2.8 | Организация системы научно-исследовательской деятельности учащихся в школьном научном обществе "Эврика", Малой академии наук | Зам. директора по УВР, Руководители ШМО, учителя-предметники | В течение учебного года | Увеличение блока исследовательских форм деятельности Повышение уровня самостоятельности познавательной активности учащихся Повышение уровня продуктивности учебной работы школьников |
| 2.9 | Активное использование метода проектов | Руководители ШМО | В течение учебного года |  |
| 2.10 | Организация и проведение Дня науки «Мы дети ХХ1 века» | Зам. директора по УВР | В течение учебного года | Увеличение доли учащихся, вовлеченных в проектную деятельность |
| 2.11 | Организация работы с портфолио | Зам. директора по ВР, классные руководители | В течение учебного года | Повышение уровня самостоятельности познавательной активности учащихся |
| 2.12 | Разработка механизма индивидуальных достижений обучающихся (портфолио) | Зам. директора по ВР | В течение учебного года |  |
| 2.13 | Проведение круглого стола «Первые шаги в науку» | Зам. директора по ВР | Май |  |
| 2.14 | Проведение выставок детского творчества. | Зам. директора по ВР | В течение учебного года | Повышение уровня информированности участников образовательного процесса |
| 2.15 | Создание банка педагогического опыта в работе с одаренными детьми | Зам. директора по УВР, руководители ШМО | апрель | Повышение профессиональной компетентности педагогов Самоутверждение, самореализация педагогов |
| 2.16 | Обобщение опыта работы учителей «Работа с одаренными детьми». | Зам. директора по УВР, руководители ШМО, методсовет | В течение учебного года |  |
| 2.17 | Внедрение в практику работы рейтинга учащихся. | Руководители ШМО | В течение учебного года с 2012 года | Повышение уровня продуктивности учебной работы школьников |
| 2.18 | Психологические тренинги, поддерживающие сформировавшийся потенциал одаренности | Психолог | Перед участием в конкурсах | Сохранение психического и физического здоровья школьников |
| 2.19 | Проведение коммуникативных тренингов, тренингов личностного роста | Психолог | Перед участием в конкурсах |  |
| 2.20 | Расширение системы олимпиад и конкурсов школьников: -Всероссийская олимпиада школьников; -дистанционные олимпиады; -всероссийские конкурсы – олимпиады «Русский медвежонок», «Кенгуру», «Английский бульдог», «Человек и природа» -викторины-олимпиады «Загадки русского слова», «Математика плюс», «Созвездие». -всероссийские акции, конкурсы «Я – гражданин России», «Отечество» | Зам. директора по УВР | 2011 - 2015 годы | Увеличение доли учащихся, победивших в муниципальном и региональном туре предметных олимпиад, конкурсах |
| 2.21 | Организация и проведение конкурса "Умники и умницы" | Зам. директора по ВР | В течение учебного года с 2011 года | Самоутверждение, самореализация учащихся |
| 2.22 | Создание страницы на школьном сайте "Шагнувшие в будущее" | Администратор школьного сайта |  | Информационная компетентность участников образовательного процесса о происходящем в школе |
| 2.23 | Проведение диагностики признаков одарённости у учащихся | Психолог | Ноябрь |  |
| 2.24 | Создание банка образовательных программ и методических материалов для работы с одарёнными детьми | Руководители ШМО | Сентябрь | Банк образовательных программ и методических материалов |
| 2.25 | Создание методических материалов для работы с одаренными детьми | Руководители ШМО | 2011-2015 |  |
| 2.26 | Проведение предметных недель | Руководители ШМО | В течение года 2011-2015 | Повышение уровня продуктивности учебной работы школьников |
| 2.27 | Организация индивидуальных занятий с интеллектуально одарёнными детьми по подготовке к олимпиадам, конкурсам различного уровня | Учителя-предметники | В течение года | Повышение уровня продуктивности учебной работы школьников |
| 2.28 | Использование Интернет-технологий в работе с одаренными детьми | Учителя-предметники | В течение года |  |
| 2.29 | Консультирование родителей, воспитывающих одарённых детей | Психолог | По запросу | Предотвращение рисков в работе с одаренными детьми Сохранение психического и физического здоровья школьников |
| 2.30 | Выставка научно- практической продукции методических объединений | Руководители ШМО | Апрель 2011-2015 | Повышение профессиональной компетентности педагогов Самоутверждение, самореализация педагогов |
| 2.31 | Проведение проблемных заседаний предметных методических объединений по выявлению системы работы со способными детьми | Руководители ШМО | Февраль |  |
| 2.32 | Проведение педагогических чтений «Одаренные дети: особенности работы с ними» | Психолог | Март |  |
| 2.33 | Выявление и оказание помощи способным детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию | Социальный педагог | По мере необходимости | Раннее прогнозирование результатов деятельности Предотвращение рисков в работе с одаренными учащимися |
| 2.34 | Организация работы постоянно действующего семинара для учителей, работающих с одаренными детьми: - «Понятие одаренности в педагогике и психологии» - «Специфика работы учителя с одаренными детьми. Варианты моделей обучения одаренных детей. Формы и методы работы» | Руководители ШМО | Октябрь Ноябрь | Повышение профессиональной компетентности педагогов Самоутверждение, самореализация педагогов |
| Совершенствование учительского корпуса |
| 3.1 | Разработка инструктивно-методических рекомендаций по реализации нового порядка аттестации педагогических кадров. | Зам. директора по УВР | Январь -февраль | Совершенствование нового порядка аттестации педагогических кадров |
| 3.2 | Диагностика потребностей педагогических кадров в повышении своей квалификации, оценка профессиональных затруднений учителей | Зам. директора по УВР, руководители ШМО | 2 раза в год | Увеличение доли педагогов, мотивированных на непрерывное образование |
| 3.3 | Обеспечение непрерывности и актуальности повышения квалификации педагогических работников: а) своевременная организация и финансирование повышения квалификации работников школы, обеспечивающей непрерывность и адресный подход к повышению квалификации б) участие учителей школы в профессиональных конкурсах в) составление плана-графика повышения квалификации педагогических работников | Зам. директора по УВР, руководители ШМО | 2 раза в год направление заявки на курсовую подготовку 2011-2015 год | Увеличение доли педагогов, мотивированных на непрерывное образование График и учет повышения квалификации |
| 3.4 | Участие в региональном конкурсе лучших учителей в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование». | Руководители ШМО | Согласно сроков конкурса | Увеличение доли педагогов, мотивированных на участие в инновационной деятельности Рост престижа педагогической профессии и образовательного учреждения в социуме |
| 3.5. | Участие в международном конкурсе «Школа высоких достижений» | Зам. директора по УВР, учителя | Согласно сроков конкурса | Рост престижа педагогической профессии и образовательного учреждения в социуме |
| 3.6 | Мониторинг повышения квалификации педагогических кадров | Зам. директора по УВР | 2 раза в год | Корректировка перспективных планов повышения квалификации |
| 3.7 | Получение администрацией школы и резерва управленческого образования "Менеджмент в образовании" | Директор, зам. директора по УВР |  | Повышение квалификации управленческих кадров |
| 4. Изменение школьной инфраструктуры |
| 4.1 | Создание условий в школе для реализации основных образовательных программ, обеспечивающих реализацию федеральных государственных образовательных стандартов общего образования: а) создание условий для обеспечения права граждан на получение образования, включая детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов; б) внедрение современных дизайнерских решений в школьном здании в) ремонт школьного здания, кабинетов, благоустройство территории, в том числе через предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации; г).оснащение кабинетов новой мебелью д)обновление спортивного оборудования; е)приобретение интерактивных комплексов в базовые учебные кабинеты (физика, химия, биология, начальные классы); ж). развитие дистанционного образования | Директор. Зам. директора по АХР, Зам. директора по УВР | Постоянно | Создание условий в школе Укрепление материальной базы школы Укрепление материально-технической базы школы |
| 4.2 | Сопровождение и контроль работы по обеспечению доступа общеобразовательного учреждения к подключению широкополосного Интернета. | Зам. директора по УВР | Постоянно | Выход в Интернет из учебных кабинетов |
| 4.3 | Оснащение учебного процесса библиотечно-информационными ресурсами | Директор | Постоянно | Доступность ресурсов для всех участников образовательного процесса. |
| 4.4. | Использование возможностей компьютерных классов для проведения интегрированных уроков, факультативных занятий, кружковой работы | Зам. директора по УВР, учителя | Постоянно | Доступность ресурсов для всех участников образовательного процесса |
| 4.5 | Пополнение банка данных образовательных услуг компьютерной сети Интернет , компьютерных картотек образовательных программ, медиатеки | Зам. директора по УВР, учителя | Постоянно | Доступность ресурсов для всех участников образовательного процесса |
| 4.4 | Оснащение рабочего места педагога компьютером | Директор | Постоянно | Увеличение количества компьютерного оборудования, приходящегося на 1 учащегося |
| 4.5 | Разработка документов, предусматривающих порядок действий при возникновении ЧС | Зам. директора по безопасности | Сентябрь-ноябрь | Повышение безопасности образовательного учреждения |
| 4.6 | Организация взаимодействия образовательного учреждения с организациями социальной сферы (отдел культуры, музей, Школа искусств, художественная школа, библиотека, ДЮСШ, стадион, ДДТ, МОУДОДОО(П)Ц «ДЕЛЬФИН», Центр психолого-педагогической коррекции) | Зам. директора по ВР | Постоянно | Повышение результативности воспитательной работы. Расширение направлений дополнительного образования |
| 5. Сохранение и укрепление здоровья школьников |
| 5.1 | Разработка комплекса мер по обеспечению обучающихся в общеобразовательном учреждении качественным сбалансированным горячим питанием. | Зам. директора по УВР, социальный педагог | Сентябрь, январь | Увеличение доли обучающихся общеобразовательных учреждений, которые получают полноценное горячее питание |
| 5.2 | Разработка и апробация мониторинга физического, психо-соматического развития обучающихся. | Зам. директора по УВР, учителя физкультуры | Сентябрь, май 2011-2015г. | Раннее прогнозирование результатов Снижение заболеваемости Организация целенаправленной профилактической работы |
| 5.3 | Разработка и внедрение в практику образовательного учреждения профилактических образовательных программ, направленных на профилактику злоупотребления психоактивными веществами несовершеннолетними, профилактику ВИЧ/СПИД в образовательной среде, формирование культуры здорового образа жизни. | Зам. директора по ВР, социальный педагог | В течение 2011-2015г. | Организация целенаправленной профилактической работы |
| 5.4 | В практику деятельности школы ввести проведение третьего часа физической культуры на базе МОУДОДОО(П)Ц «ДЕЛЬФИН»(плавательный бассейн), ДЮСШ, центрального стадиона основании изучения желаний и возможностей учащихся | Зам. директора по УВР |  | Физическое развитие учащихся |
| 5.5 | Выделение детей в основную и подготовительную группу. Разработка комплексов упражнений лечебной гимнастики для разных групп обучающихся по показаниям врача | Мед. Работник Учитель физкультуры | Сентябрь | Обеспечение занятости детей, относящихся к специальной группе |
| 5.6 | Медосмотр учащихся | Мед. работник | Октябрь | Раннее прогнозирование результатов Снижение заболеваемости Организация целенаправленной профилактической работы |
| 5.7 | Организация и проведение утренней зарядки, подвижных перемен, динамических пауз, физкультминутки | Учителя-предметники | Постоянно | Укрепление здоровья учащихся |
| 5.8 | Организация уроков физической культуры с учетом мониторинга уровня физического здоровья и индивидуальных особенностей учащихся | Учителя физ. культуры | В течение учебного года 2011-2015 г. | Осуществление индивидуального подхода в работе с учащимися |
| 5.11 | Организация работы спортивных секции | Учителя физ. культуры | 2011-2015 г. | Повышение количества школьников, занимающихся физической культурой и спортом |
| 5.12 | Мониторинг занятости учащихся в спортивных секциях | Зам. директора по ВР | 2 раза в год 2011-2015 г. |  |
| 5.13 | Организация и проведение Дней Здоровья школы | Зам. директора по ВР, Учителя физ. культуры | 2011-2015 г. ежемесячно | Система воспитательной деятельности по формированию здорового образа жизни; |
| 5.14 | Организация и проведение школьных спортивных соревнований: -школьная спартакиада; -день бегуна; -Президентские состязания; -«А ну-ка, парни» | Зам. директора по ВР, Учителя физ. культуры | В течение учебного года 2011-2015 г. |  |
| 5.15 | Организация и проведение акций здоровья - «Мы выбираем ЗОЖ»; - «Курить -здоровью вредить»; - «Молодежь против наркотиков» | Зам. директора по ВР,, Классные руководители, социально-психологическая служба | В течение учебного года 2011-2015 г. |  |
| 5.16 | Организация и проведение спортивных праздников: - " Мама, папа, я – спортивная семья", - «Спорт, спорт, спорт»; -«Волейбол –шоу»; -«Баскетбол-шоу» | Зам. директора по ВР Учителя физ. культуры | В течение учебного года 2011-2015 г. |  |
| 5.17 | Классные часы: - «Опасные и безопасные ситуации»; - «Азбука безопасного поведения на дороге» - «Личная гигиена» - «Формула здоровья» - «Курить, здоровью вредить» -«Здоровье и вредные привычки» -«Умей сказать нет» | Классные руководители, психолог | В течение года 2011-2015 г |  |
| 5.18 | Участие Совета школы в организации и проведении спортивных мероприятий с родителями (посещение спортивных секций, участие в соревнованиях) | Председатель Совета школы | 2011-2015 г | Усиление роли государственного общественного управления в жизнедеятельности школы |
| 5.19 | Организация родительского всеобуча: «Школа здоровья для родителей и детей» Консультации для родителей "Сыновья и дочери" "Что нужно знать родителям о курении?" «Агрессивность: где истоки - в чём выход?», "Что надо запрещать и можно разрешать детям?" "Основные нормы развития ребенка" «Методы оздоровления детей в домашних условиях» | Классные руководители, психолог. медработник | 2011-2015 г | Повышение информированности родителей о состоянии здоровья детей и факторах, формирующих здоровье школьников |
| 5.20. | Введение в школьный компонент учебного плана элективные (спецкурсы): «Азбука здоровья», «Разговор о правильном питании». «Две недели в лагере здоровья». «Мое здоровье» | Зам директора по УВР Учителя-предметники, психолог | 2011-2015 г | Система учебно-воспитательной деятельности по формированию здорового образа жизни; |
| 5.21. | Организация семинаров для учителей «Здоровьесберегающая педагогика», «Валеологическая направленность учебных предметов» | Зам директора по УВР психолог | 2011-2015 г | Повышения эффективности использования ресурсов образовательного учреждения для здоровьесбережения школьников |
| 5.22. | Подготовка и проведение научно-практической конференции « Школа – это центр здоровья» | Зам директора по УВР Психолог, руководители ШМО Методсовет Совет учреждения | 2012 г. | Повышения эффективности использования ресурсов образовательного учреждения для здоровьесбережения школьников |
| 6. Развитие самостоятельности школ |
| 6.1 | Создание условий для повышения оплаты труда и стимулирования работников ОУ. | Директор | С 2011 года | Оптимизация штатного расписания школы , положение по оплате труда и стимулирующих выплат |
| 6.2 | Участие в комплексном электронном мониторинге | Зам. директора по УВР | С 2011 года | Единое информационное пространство |
| 6.3 | Разработка и внедрение пакета документов, обеспечивающих расширение самостоятельности общеобразовательного учреждения, в том числе переход в режим бюджетного учреждения. | Директор | С 2013 года | Повышение финансово-хозяйственной деятельности и ответственности образовательных учреждений Повышение заработной платы работников школы |
| 6.4 | Продуктивное использование информационно-коммуникативных и дистанционных технологий в образовательном процессе: - создание единого информационного пространства школы, - открытие медиацентра на базе школьной библиотеки, - приобретение мультимедийных комплексов для базовых предметных кабинетов и их широкое использование в образовательном процессе (математика, биология, химия, физика, кабинеты начальных классов). - обучение педагогов (100%) по программе «INTEL обучение для будущего» - создание компьютерной базы данных о передовом педагогическом опыте учителей школы, района, края. - реализация коллективной проектной деятельности с применением ИКТ | Зам. директора по УВРР | 2011-2015 | Увеличение доли учителей, мотивированных на участие в инновационной деятельности. |
| 6.6 | Участие в инновационной программе края «Дистанционные технологии в обучении для детей-инвалидов» Организация дистанционного обучения детей-инвалидов: - формирование УМК дистанционного обучения, - создание портала дистанционного обучения на школьном сайте, | Зам. директора по УВРР | С 2011 г. | Переход в статус «ресурсный центр дистанционного образования» |

Директор школы                                                                              А.Н.Новикова